## Sheet1
| 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17
曾凡经 | 工作任务： 参与数据库设计 后台模块：登录功能，注册功能 | 工作任务： 后台模块：注册功能 需求分析，接口文档 后台模块：员工信息显示 后台模块：员工信息查询功能，增加，批量删除 | 工作任务： 后台模块：前台用户登录、注册功能 需求分析，接口文档 | 工作任务： 后台模块：需求分析，接口文档， 前台用户页面：房间列表页 订单信息显示 | 后台模块：需求分析，接口文档， 前台用户页面：房间列表页 后台页面：订单信息查询、删除、批量删除 员工页面的排序功能 | 后台模块：需求分析，接口文档， 前台用户页面：房间列表页 后台页面：订单信息查询、删除、批量删除、排序 职位增加，修改，查询 | 后台模块：需求分析，接口文档， 前台用户页面：显示房间列表，查询可预订房间功能 | 后台模块：需求分析，接口文档， 前台用户页面：订单详情页面，订单详情显示，历史订单显示，系统整合 | 后台模块： 预订业务，生成订单业务，入住业务流程，退房业务，楼层和房间号的二级联动，后台历史订单显示，查询并显示可使用房间数量业务
韦云康 | 工作任务： 参与数据库设计 后台模块：用户信息显示 后台模块：用户信息查询功能 | 工作任务： 后台模块：用户信息显示 后台模块：用户信息查询功能 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 后台模块：用户信息查询功能 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 后台模块：用户信息查询功能 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 后台模块：用户信息查询功能 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 后台模块：用户信息查询功能 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 个人信息页面 用户增加，删除，修改功能 | 工作任务： 个人信息页面
王海法 | 工作任务： 参与数据库设计 后台模块：房间信息显示 后台模块：房间信息查询功能 | 工作任务： 后台模块：房间信息显示 后台模块：房间信息查询功能 房间增加，删除，修改功能 | 工作任务： 房间批量删除，修改功能 | 工作任务： 房间批量删除， 前端用户页面：房间详细信息 | 工作任务： 房间批量删除，房间类型详情列表，房间类型批量删除，房间类型添加，房间类型修改 前端用户页面：房间详细信息 | 工作任务： 前端用户页面：房间详细信息 | 工作任务： 房间详细信息 | 工作任务： 房间详细信息，文件上传 | 工作任务：
兰富全 | 工作任务： 参与数据库设计 | 工作任务： | 工作任务： 预订信息显示，查询，删除 | 工作任务： 预订信息显示，查询，删除 | 工作任务： 预订信息显示，查询，删除 历史订单页面 | 工作任务： 预订信息显示，查询，删除 历史订单页面 | 工作任务： 历史订单页面 | 工作任务： 历史订单页面 | 工作任务：